ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Белореченский район»

за 2022 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Белореченский район» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 27.10.2017 №2593 (изменения внесены постановлениями администрации МО Белореченский район от 03.08.2018 №1697, от 05.09.2018 №1980, от 06.02.2019 №228, от 09.08.2019 №2014, от 04.10.2019 №2472, от 20.01.2020 №59, от 20.11.2020 №1605, от 29.01.2021 №118, от 29.07.2021 №1282, от 21.10.2021 №1707, от 03.02.2022 №196, от 09.08.2022 №1210, от 28.11.2022 №1702).

В отчетный период 2022 года, согласно утвержденному Плану реализации муниципальной программы на 2022 год, контрольные сроки реализации установлены по 28 мероприятиям, выполнено 28 мероприятий.

Финансирование мероприятий за 2022 год планировалось в сумме 55,0 тыс.руб., средства в сумме 26 тыс.руб. израсходованы на проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Белореченский район за 2021 год и 29,0 тыс.руб на изготовление наглядных материалов (листовок, буклетов) антикоррупционной направленности.

Результаты реализации мероприятий:

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Белореченский район, подготовка доклада о восприятии уровня коррупции в МО Белореченский район | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО Белореченский район | В соответствии с Положением о порядке мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Белореченский район и методикой мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Белореченский район и в целях определения сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, проведено социологическое исследование восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Белореченский район за 2021 год. Оценка проводилась по 16 показателям, в числе которых сферы правоотношений и деятельности, круг проблем при которых граждане сталкивались с проявлениями коррупции, варианты действий при вымогательстве взяток, оценка уровня коррупции в районе, оценка работы органов власти и правоохранительных органов по противодействию коррупции, степень доверия к органам местного самоуправления и др. Согласно оценке граждан, наиболее коррумпированными сферами в муниципальном образовании Белореченский район являются (в порядке убывания количества взяток): 1. Здравоохранение 2. Правоохранительная сфера 3. Земельные отношения 4. Образование 5. Миграция 6. Потребительская сфера 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 8. Имущественные отношения и приватизация государственного и муниципального имущества 9. Транспорт и связь 10. Архитектура и градостроительство 11. Природные ресурсы и муниципальный контроль Результаты исследования размещены на официальном сайте администрации МО Белореченский район (https://adm-belorechensk.ru/upload/iblock/119/doklad_2021.doc) |
| 1.1.2 | Подготовка отчета о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании Белореченский район | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО Белореченский район | В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 13 октября 2020 года №1332 «О мониторинге коррупционных рисков в администрации муниципального образования Белореченский район», в целях определения сфер деятельности, наиболее подверженных риску коррупции и перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Белореченский район, замещение которых связано с коррупционными рисками проанализирована информация, полученная в результате: 1) экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в администрации муниципального образования Белореченский район, подведомственных учреждениях (организациях); 2) данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой информации, о фактах коррупции в администрации муниципального образования Белореченский район, подведомственных учреждениях (организациях); 3) результатов проведенной работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Белореченский район, и принятых мерах по их предотвращению; 4) итогов рассмотрения вопросов правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействующими (недействительными) правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования Белореченский район, подведомственных учреждений (организаций) и их должностных лиц, и принятых мер; 5) итогов мониторингов правоприменения; 6) данных антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Белореченский район и их проектов за отчетный период; 7) данных мониторинга восприятия коррупции в муниципальном образовании Белореченский район за 2021 год (результаты социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, проведенного в форме анкетирования граждан Белореченского района). Итоги мониторинга доведены руководителям структурных подразделений администрации МО Белореченский район, главам поселений Белореченского района, актуализирован Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Белореченский район, в наибольшей степени подверженных риску коррупции. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации МО Белореченский район (https://adm-belorechensk.ru/upload/iblock/ce3/otchet_2021.docx) |
| 1.1.3 | Освещение в средствах массовой информации результатов мониторинга, а также его общественное обсуждение | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | Результаты мониторинга размещены в СМИ, на сайте администрации МО Белореченский район, в социальных сетях в сети «Интернет» |
| 1.1.4 | Составление по результатам мониторинга коррупционных рисков реестра наиболее коррупциогенных сфер деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Белореченский район | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 г. внесение изменений в реестр должностей наиболее подверженных коррупционным рискам не требовалось |
| 1.2.1 | Корректировка на основании отчета о мониторинге коррупционных рисков механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, замещающих наиболее коррупциогенные должности (обеспечение при необходимости внесения соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений) | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 г. внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих администрации муниципального образования Белореченский район не требовалось |
| 1.2.2 | Разработка и принятие структурными подразделениями администрации муниципального образования Белореченский район административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг и функций. Проведение мониторинга качества исполнения административных регламентов | Начальник отдела экономического развития, руководители структурных подразделений администрации МО Белореченский район | В 2022 году внесены изменения в 2 административных регламента (постановление от 20.06.2022 г. № 1004 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Белореченский район от 23 июня 2020 г. № 691 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Функции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский район; постановление от 18.11.2022г. №1665 «О внесении изменения в постановление администрации от 6.12.2018 №2756 «ОБ утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования». Функции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет общий отдел управления делами администрации МО Белореченский район). Утверждены 2 постановления администрации МО Белореченский район об отмене и 1 постановление о признании утратившим силу постановления об утверждении административных регламентов |
| 1.2.3 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов | Начальник правового управления администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 году в установленном порядке проведена антикоррупционная экспертиза 54 проектов нормативных актов Совета муниципального образования Белореченский район, 81 проекта нормативных актов администрации муниципального образования Белореченский район, в результате которой в 12 проектах постановлений администрации муниципального образования Белореченский район были выявлены коррупциогенные факторы. Муниципальные правовые акты приведены в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации - Краснодарского края |
| 1.2.6 | Контроль за соблюдением законодательства о муниципальной службе, в том числе: - за соблюдением муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой; - за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих | Начальник отдела кадровой работы, руководители структурных подразделений администрации МО Белореченский район | Для лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, ответственными специалистами проводятся вводные беседы по вопросам противодействия коррупции, указанные лица под роспись ознакамливаются с перечнем документов федерального и регионального законодательства, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, разъясняющими права муниципальных служащих, ограничения и запреты, требования к служебному поведению. Специалистами, осуществляющими кадровую работу в органах местного самоуправления района, организована работа по доведению до сведения муниципальных служащих при увольнении с муниципальной службы положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, касающихся сообщения новому работодателю сведений о последнем месте своей службы. Соблюдение запретов и ограничений, ежегодно контролируется в процессе представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 23.06.2009 г. № 1214 утвержден Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений. Таких уведомлений за год не поступало. С 2016 года заработал институт уведомления о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов. За 2022 год не поступали уведомления от муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Одним из инструментов, направленных на предотвращение конфликта интересов, является уведомление об иной оплачиваемой работе, в котором муниципальные служащие указывают на отсутствие конфликта интересов при ее осуществлении. В отчетном периоде уведомления от муниципальных служащих не поступали. Нарушений порядка уведомления не выявлено |
| 1.2.7 | Проверка знаний ограничений и запретов для муниципальных служащих | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | Ежегодно в соответствии с утвержденным графиком проводится аттестация муниципальных служащих администрации. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. Проводится в виде собеседования. Учитываться профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. За 2022г. было проведено 4 заседания в отношении 26 муниципальных служащих, по результатам которых они признаны прошедшими аттестацию |
| 1.2.8 | Проверка (анализ) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | Ежегодно отделом кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район проводится анализ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы. В администрации муниципального образования Белореченский район. Всего за 2022 год принято 247 справок. Получено и обработано сведений на 98 служащих администрации муниципального образования Белореченский район, включая руководителей муниципальных казенных учреждений. За 2022 год назначено на должность 20 граждан. Был проведен анализ представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 1.2.9 | Проведение антикоррупционного обучения работников администрации муниципального образования Белореченский район | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 г. (19.02.2021, 02.03.2021, 23.03.2021) было организовано и проведено антикоррупционное обучение муниципальных служащих администрации МО в форме семинара – совещания на котором разъяснены меры по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции |
| 1.2.10 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 год 1 муниципальный служащий администрации муниципального образования Белореченский район, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции прошел повышение квалификации |
| 1.2.11 | Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников муниципальных организаций и учреждений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 г. (19.02.2021, 02.03.2021, 23.03.2021) проведено в рамках антикоррупционного обучения муниципальных служащих администрации МО. Доведено до лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников муниципальных организаций и учреждений положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции |
| 1.2.12 | Формирование негативного отношения к дарению подарков у муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | 13.01.2022 было организовано и проведено антикоррупционное обучение муниципальных служащих администрации МО в части формирования негативного отношения к дарению подарков у муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей |
| 1.2.13 | Проведение разъяснительной работы, направленной на недопущение муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В 2022 г. (19.02.2021, 02.03.2021, 23.03.2021) проведено антикоррупционное обучение муниципальных служащих администрации МО. Даны разъяснения, направленные на недопущение муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений поведения, которое может восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| 1.2.14 | Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | Отделом кадровой работы осуществлялся контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Данные мероприятия проводятся при оформлении лица на муниципальную службу, а также в отношении муниципальных служащих. По результатам контроля случаи несоблюдения не установлены. За 2022 год по случаям несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе проверок достоверности и полноты представляемых ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не было |
| 1.2.15 | Повышение эффективности кадровой работы в части ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | Личные дела лиц, замещающих муниципальную должность и должности муниципальной службы поддерживаются в актуальном состоянии отделом кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район, с учетом постоянного накопления информации, включаемой в дело |
| 1.2.16 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 год принято на муниципальную службу 20 граждан. Для вновь поступивших муниципальных служащих было организовано обучение, направленное на формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Им вручены Памятки об ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ за коррупционные правонарушения в том числе о запрете получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Ознакомлены с рекомендациями по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям |
| 1.2.17 | Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | Уведомлений от муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в 2022 году не поступало |
| 1.2.18 | Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | За 2022 год поступило 13 уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы от муниципальных служащих администрации муниципального образования Белореченский район не поступали |
| 1.2.19 | Мониторинг исполнения муниципальными служащими обязанности передавать принадлежащие им ценные бумаги (доли-участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В ходе мониторинга фактов владения муниципальными служащими ценных бумаг (долями-участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) не выявлено |
| 1.2.20 | Мониторинг соблюдения порядка участия лиц, замещающих должности муниципальной службы, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Начальник отдела кадровой работы администрации муниципального образования Белореченский район | В ходе мониторинга фактов участия лиц, замещающих должности муниципальной службы, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями не выявлено |
| 1.3.1 | Организация сотрудничества с общественными организациями и гражданами по выявлению фактов коррупции в органах власти | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, Начальник управления делами | Осуществляется взаимодействие с Общественной палатой муниципального образования Белореченский район и Белореченской городской организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 1.3.2 | Обеспечение возможности направления физическими и юридическими лицами на официальный сайт администрации муниципального образования Белореченский район обращений о ставших им известными фактах коррупции | Заместитель главы МО Белореченский район (вопросы внутренней политики) | Для физических и юридических лиц имеется возможность направления обращений о фактах коррупции на официальный сайт администрации МО Белореченский район. Обеспечена работа интернет-приемной главы МО для приема сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления. В 2022 году на официальный сайт администрации МО Белореченский район сообщений о фактах коррупции не поступало. Кроме того, в администрации муниципального образования Белореченский район организована работа телефона «горячей линии», «ящика доверия» для приема сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления или нарушениях муниципальными служащими требований к служебному (должностному) поведению. В 2022 году на телефон «горячей линии» и в «ящик доверия» сообщений от граждан по фактам коррупции не поступало |
| 1.3.3 | Организация работы телефона «горячий линии» и «ящика доверия» для приема обращений граждан и организаций по вопросам коррупции | Заместитель главы МО Белореченский район (вопросы внутренней политики), начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 10.11.2020 №1551 организована работа телефона «горячей линии», «ящика доверия» для приема сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления или нарушениях муниципальными служащими требований к служебному (должностному) поведению. За 2022 год на телефон «горячей линии» и в «ящик доверия» сообщений от граждан по фактам коррупции не поступало |
| 1.4.1 | Освещение в средствах массовой информации материалов о реализации на территории Белореченского района мероприятий по противодействию коррупции | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | В газете «Огни Кавказа», «Белореченская правда» и на официальном сайте администрации МО Белореченский район размещено 9 материалов |
| 1.4.2 | Изготовление средств наглядной агитации, памяток антикоррупционной направленности | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами | Изготовлены листовки, буклеты антикоррупционной направленности в количестве 4000 шт. на сумму 29,0 тыс.руб. |
| 1.5.1 | Публикация в средствах массовой информации материалов по правовому просвещению граждан | Начальник правового управления администрации муниципального образования Белореченский район | В средствах массовой информации в отчетном периоде 2022 года опубликовано 10 информаций, направленных на формирование антикоррупционного правосознания и правовой культуры граждан |

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник отдела по

взаимодействию с правоохранительными органами								И.В.Конюшенко

Павленко Евгений Васильевич

8(86155)31954