ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979).

В 2018 году в рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Результат реализации мероприятия (сведения о выполнении мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Выделено | Освоено |  |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Без финансирования |  |  |  | В рамках мониторинга осуществляется контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов различных категорий. Кроме того, в 2018 году проведены комиссионные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов образования, категорированных мест с массовым пребыванием людей, гостиниц и иных мест размещения, автовокзала, отдельных объектов здравоохранения и потребительской сферы, физической культуры и спорта. Проверена организация внутриобъектового и пропускного режимов на объектах на предмет отражения в них: порядка действий работников охраны и взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении ЧС; наличия схемы объекта, маршрутов и графиков периодичности обхода территории объекта; правил пользования техническими средствами охраны. По результатам проверок руководителям объектов внесены представления и предложения по устранению имеющихся недостатков, по четырем гостиницам направлены иски в суд об обязании устранить выявленные нарушения. Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район осуществляется мониторинг состояния обеспечения безопасности граждан на социально значимых объектах. Обязанности по проведению мониторинга и обеспечению антитеррористической защищенности объектов закреплены в должностных инструкциях руководителей |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Без финансирования |  |  |  | Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями объектов о необходимости усиления АТЗ объектов, выданы соответствующие наглядные материалы о порядке действий при возникновении террористической угрозы |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | Специалистами управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район осуществляется мониторинг сети Интернет и СМИ. За отчетный период выявлено 20 материалов с признаками экстремистской деятельности в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, сотрудниками ОМВД выявлено 2 факта распространения экстремистских материалов. Два гражданина привлечены к административной ответственности по ст.20.29 КоАП РФ |
| 1.2.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетекторов для оборудования мест с массовым пребыванием людей |  |  |  |  | В 2018 году приобретение не планировалось |
| 1.2.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей на территории Белореченского городского поселения Белореченского района (приобретение и установка систем видеонаблюдения и оповещения, турникетов) | Бюджет МО, межбюджет-ные трансферты из Белореченского городского поселения | 630,0 (130,0 – бюджет МО, 500,0 – межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 630,0 | 630,0 | Приобретена и установлена система видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район, установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска |
| 1.2.2.1 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район | Бюджет МО, межбюджет-ные трансферты из Белореченского городского поселения | 165,740 (130,0 – бюджет МО, 35,740 - межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 165,740 | 165,740 | Приобретена и установлена система видеонаблюдения, СКУД в месте с массовым пребыванием людей - здании администрации МО Белореченский район |
| 1.2.2.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей -парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска | Бюджет МО (межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 464,260 (межбюджетные трансферты из Белореченского городского поселения) | 464,260 | 464,260 | Приобретено необходимое оборудование и установлены системы видеонаблюдения в парке культуры и отдыха г.Белореченска и парке Победы г.Белореченска |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан памяток гражданам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, методических материалов по внедрению гражданских технологий противодействия терроризму |  |  |  |  | В 2018 году а рамках программы наглядные материалы не изготавливались |
| 1.3.2 | Проведение молодежной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район были организованы и проведены мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия проведены на базе детского оздоровительного лагеря «Олимпиец» ст.Рязанская, с привлеченными экспертами: сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, ветераны боевых действий. 1 .Беседа с молодежью Беслан. Трагедия страны»; 2.Беседа священнослужителя Свято-Покровского Храма отца Димитрия с молодежью на тему: «Мир свободный от террора»; 3.Беседа сотрудника правоохранительных органов с молодежью Белореченского района; 4.Профилактическая акция «Мы против террора» (распространение информационных листовок по профилактике экстремизма в молодежной среде); 5 .Кинолекторий «Беслан. Трагедия страны»; 6.Акция памяти жертв терроризма «Нельзя забыть» (шествие с лампадами в знак памяти о жертвах террора). |
| 1.3.3 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню памяти жертв фашизма, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | Управлением по делам молодежи для студентов общеобразовательных профессиональных организаций был организован и проведен круглый стол, посвященный Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | Управлением по делам молодежи были организованы и проведены ряд мероприятий со студентами и обучающимися среднеобразовательных школ Белореченского района с разъяснением основных форм проявления экстремизма и правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. В мероприятиях приняли участие привлеченные эксперты: сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, ветераны боевых действий. 1 .Круглый стол на тему "Информационная безопасность и угрозы из социальных сетей"; 2.Профилактическая беседа "Мы против экстремизма"; 3.Круглый стол на тему "Экстремизм, как опасное вторжение в молодежную среду». 4.Профилактическая беседа "Экстремизм в молодежной среде"; 5 .Круглый стол на тему "Противодействие телефонного терроризма"; 6.Профилактическая беседа "Антитеррор"; 7. Круглый стол на тему "Профилактика экстремизма в молодежной среде"; 8. Круглый стол на тему опасности возникновения и развития экстремистских настроений в фанатской среде; 9.Круглый стол "Опасность возникновения и развития экстремистских настроений в фанатской среде"; 10.Беседа с футбольными фанатами на тему "Профилактика экстремизма в молодежной среде"; 11. Кинолекторий "Профилактика и предупреждение экстремизма и терроризма"; 12 .Профилактическая беседа "Молодежь-ЗА культуру мира, экстремистской и террористической направленности. В мероприятиях приняли участие привлеченные эксперты: сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, ветераны боевых действий. 13. Профилактическая беседа на тему: "Скажи экстремизму нет"; Научно- практическая конференция "стабильность и порядок в современном обществе. Вызовы и угрозы"; 14. Беседа на тему: "Телефонный терроризм"; 15. Беседа на тему: "Мы против терроризма"; 16. Открытый урок на тему: "Формы, методы профилактики экстремизма в школе"; 17. Интеллектуально -развивающая игра «Что? Где? Когда?» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление». |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде (баннеров, плакатов, листовок, стикеров, буклетов) | Бюджет МО | 98,130 | 98,130 | 98,130 | Изготовлено 7 баннеров противоэкстремистской направленности, которые размещены в Великовечненском и Южненском сельских поселениях |
| 1.3.5.1 | Проведение интеллектуально-развивающей игры «Что? Где? Когда?» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление» (приобретение призов) | Бюджет МО | 1,870 | 1,870 | 1,870 | Проведена интеллектуально-развивающая игра «Что? Где? Когда? (приобретены призы победителям) |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | 7,4 | 7,4 | 7,4 | В 2018 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. В целях разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом (прежде всего молодежью) идеологии терроризма в различных ее проявлениях учреждениями культуры проведено более 210 мероприятий |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Без финансирования |  |  |  | В 2018 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. За прошедший период в муниципальном образовании Белореченский район в учреждениях культуры прошло более 70 культурно - просветительских и воспитательных мероприятия в общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения. |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | В 2018 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. Заключен договор с ГАУКК «Кубанькино», на прокат фильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Так же видеоматериалы берутся с сайта Антитеррористической комиссии Краснодарского края. Просмотр документального фильма на антитеррористическую тематику в рамках тематического мероприятия «Да будет мир во всём мире!» (ИПМ «Часы мира и добра») (15.06). Просмотр фильма, тематическая встреча «Антитеррор», посвященная международному дню борьбы с терроризмом (07.09) Просмотр учебного фильма о предотвращении террористических актов в рамках тематического мероприятия «Будьте бдительны» |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи; в) участие в краевых и общероссийских фестивалях исполнительского искусства творческих коллективов; г) обеспечение поддержки фестивалей современного искусства, включающих в свою программу художественные проекты антитеррористической направленности; д) выпуск телевизионных, документальных роликов и фильмов, направленных па формирование у молодежи уважительного отношения к представителям других народов, религий и конфессий | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Благотворительные средства (пожертвования) | 20,4 | 20,4 | 20,4 451,7 | В 2018 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. В целях формирования нравственных ценностей общества и приобщения граждан к культурным ценностям проведено 43 мероприятия. В августе состоялся межнациональный фестиваль «Хоровод Дружбы», учреждения культуры поучаствовали в 14 выставках и фестивалях направленных на распространение знаний о краевых и местных национально-культурных автономиях и общественных организациях, формирование уважительного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на территории края. 8 мероприятий: XI Международный военно- музыкальный фестиваль «Спасская башня» , краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок», гала концерт «Кубанский казачок», 1 краевой конкурс-фестиваль солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор Захарченко. Казачий маэстро», III Открытый межрегиональный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», XXX Краевой фестиваль фольклора и национальных культур «Золотое яблоко», IV Всероссийский фестиваль - конкурс «Волшебство звука» и др. |
| 1.3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информационного обеспечения антитеррористической деятельности органов местного самоуправления | Без финансирования |  |  |  | В средствах массовой информации (газета «Огни Кавказа», ТРК Белореченск, Интернет-ресурсы) размещен 81 материал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Без финансирования |  |  |  | В 2018 году изготовление информационных материалов в рамках Программы не планировалось. Общее число специалистов, участвующих в общепрофилактических мероприятиях в учреждениях образования – 494, -адресных профилактических мероприятий- 2581, -подобрано специалистов для проведения профилактических мероприятий – 115, - проведена подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих участие в противодействии терроризму, из числа работников сферы образования – 16, - размещено материалов антитеррористической направленности в печати – 21, с использованием средств наружной рекламы – 58, -подготовлено информационных материалов антитеррористической направленности с участием АТК – 158, - подготовлено средств наружной рекламы и наглядной агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей, баннеров, буклетов и т.д) - 953 |
| 1.4.1.1 | Приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в учреждениях культуры | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | 358,642 | 358,642 | 358,642 | В 2018 году приобретение оборудования в рамках Программы не планировалось. В МБОО ДО ДШИ села Школьного в декабре 2018 года было приобретено и установлено оборудование арочных досмотровых металлодетекторов. В МБОО ДО ДМШ г.Белореченска в декабре 2018 года было приобретено и установлено оборудование арочных досмотровых металлодетекторов. |
| 1.4.1.2 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры |  |  |  |  | В 2018 году приобретение оборудования в рамках Программы не планировалось |
| 1.4.1.3 | Приобретение и установка систем тревожной сигнализации в учреждениях культуры | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | 100,28 | 100,28 | 100,28 | В 2018 году приобретение оборудования в рамках Программы не планировалось. Обеспечена безопасность сотрудников музея на случай нестандартных ситуаций. Приобретена и установлена тревожная кнопка в 2018 г. В МБУ «Библиотека БГП БР» в 2018 году организована охрана с использованием КТС. В МБОО ДО ДШИ ст. Рязанской установлена тревожная сигнализация. В МБОО ДО ДШИ села Школьного в мае 2018 года приобретена и установлена система тревожной сигнализации. В МБОО ДО ДХШ г.Белореченска приобретена и установлена тревожная кнопка ПРИТОК А-КОП (КОР 02) F 2.14 (два брелока) 26.11.2018г. |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий | 19094,3 | 19094,3 | 19094,3 | В 2018 году приобретение оборудования в рамках Программы не планировалось. Организована круглосуточная физическая охрана образовательных организаций: ОО – 35 ДОП – 1 УДО - 30 |

Заместитель главы МО

Белореченский район							И.В.Конюшенко

Е.В.Павленко

23854