## Лист1
Приложение № 1 к письму от ___________________ № _____________________________________
План-график догазификации* индивидуальных жилых домовладений*** в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан**, в зоне деятельности ООО "Тихорецкгазсервис"
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[5 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
[6 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9***** | 10 | 11 | 12 | 13***** | .. | .. | .. | ..*****
| Белореченский район | пос.Комсомольский | 26 |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | п.Верхневеденееский | 43 |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  |  | 21
|  | п.Садовый | 56 |  | 3 |  |  |  | 27 |  |  |  | 26
|  | п.Родники | 36 |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | х.Грушевый | 21 |  | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8
|  | х.Приречный | 7 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
|  | п.Степной | 38 |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  | х.Подгорный | 19 |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | пос.Дружный | 26 |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | п.Южный | 42 |  | 10 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
|  | п.Заречный | 41 |  | 8 |  |  |  | 17 |  |  |  | 16
|  | ст.Бжедуховская | 29 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  | п.Нижневеденеевский | 28 |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
| Школьненское с.п. | с.Леонтьевское | 36 |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
| Родниковское с.п. | п.Восточный | 20 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9
| Первомайское с.п. | п.Первомайский | 20 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| Бжедуховское с.п. | ст.Октябрьская | 15 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7
| Дружненское с.п. | х.Долгогусевскмй | 9 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4
| Дружненское с.п. | пос.Мирный | 29 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14
| Первомайское с.п. | п.Высотный | 18 |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| Рязанское с.п. | х.Фокин | 12 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Рязанское с.п. | х.Авиация | 15 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7
| Школьненское с.п. | с.Школьное | 4 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| Школьненское с.п. | х.Привольный | 6 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Школьненское с.п. | х.Новоселовский | 7 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
| итого: |  | 603 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 276
* - технологического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования объектов индивидуального жилищного строительства, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, до границ земельных участков, в пределах которых расположено такое газоиспользующее оборудование и находящихся в населённых пунктах, по территории которых проложены газораспределительные сети
** - является составной частью региональной программы газификации, подготовленной в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (в настоящее время готовятся изменения)
*** - зарегистрированное индивидуальное жилое домовладение и земельный участок, на котором расположено индивидуальное жилое домовладение, в установленном порядке (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ) "О государственной регистрации недвижимости"
**** - строительство газопроводов, необходимых для технологического присоединения заявителей, и (или) осуществление мероприятий по врезке и пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителя и (или) осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительных сетей исполнителя и (или) иных смежных газораспределительных сетей и (или) газотранспортных сетей (газопроводов-отводов и (или) газораспределительных станций), необходимых для технологического присоединения заявителя
***** - указывается из выпадающего списка

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)