ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном

образовании Белореченский район» в 2020 году

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район на 2018-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979, от 06.02.2019 №229, от 26.02.2019 №460, от 27.03.2019 №802, от 17.04.2019 №1011, от 09.08.2019 №2013, от 30.08.2019 №2164, от 04.10.2019 №2471, от 30.01.2020 №116, от 28.08.2020 №1063, от 20.11.2020 №1604).

В 2020 году в рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Результат реализации мероприятия (сведения о выполнении мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Выделено | Освоено |  |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Без финансирования |  |  |  | В рамках мониторинга осуществляется контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов различных категорий. В 2020 году проведены комиссионные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов образования, категорированных мест с массовым пребыванием людей, гостиниц и иных мест размещения, отдельных объектов здравоохранения и потребительской сферы, физической культуры и спорта. Проверена организация внутриобъектового и пропускного режимов на объектах. Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район осуществляется мониторинг состояния обеспечения безопасности граждан на социально значимых объектах. В результате мониторинга установлено, что 3 образовательных организации нуждаются в дооборудовании системами видеонаблюдения, в 2-ух организациях необходимо произвести монтаж системы экстренного оповещения |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Без финансирования |  |  |  | Руководителями ПДРГ при АТК в МО Белореченский район на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями объектов о необходимости усиления АТЗ объектов, выданы соответствующие наглядные материалы о порядке действий при возникновении террористической угрозы |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | Специалистами управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район осуществляется мониторинг сети Интернет и СМИ. За отчетный период выявлено 152 ссылки, предположительно содержащих признаки экстремистской направленности в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан памяток гражданам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, методических материалов по внедрению гражданских технологий противодействия терроризму | Бюджет МО | 49,2 | 49,2 | 49,2 | Изготовлено 250 плакатов, 500 буклетов, 2500 листовок |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий в молодежной середе, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе тематической (профильной) форумной площадки, образовательного форума «Вместе против террора» | Бюджет МО | 33,7 | 33,7 | 33,7 | В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом с 3 по 5 сентября 2020г. были проведены следующие мероприятия: тематическая выставка «Беслан. Трагедия страны», встреча «Диалоги с героями», видео-челендж «Помнить, чтобы жить», профилактическая акция «Мы против террора», акция памяти жертв терроризма «Нельзя забыть», акция «Свет памяти». Общий охват составил 780 чел. |
| 1.3.3 | Проведение молодежных акций, посвященных Дню памяти жертв фашизма, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма | Бюджет МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведены следующие мероприятия: акция по раздаче информационных листовок «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», профилактическая беседа на тему «Мир против фашизма». Общий охват составил 169чел. |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | В рамках молодежного- образовательного межнационального форума «Вместе против террора» проведены следующие мероприятия: профилактическая беседа по теме «Профилактика экстремисткой деятельности в молодёжной среде», музейный урок «Народы Кубани», круглый стол «Этнодиалог», тематический квест «Вместе против террора», пленарное заседание «Экстремизм и терроризм. Основные меры противодействие». Общий охват 98 человек. Также в течение года были проведены следующие мероприятия: -5 профилактических бесед, с охватом 320 человек; -6 акций по раздаче информационно-печатной продукции «Мы против террора», «Моя национальность человек», с охватом 856 человек |
| 1.3.5 | Изготовление информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде (баннеров, плакатов, листовок, стикеров, буклетов) | Бюджет МО | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Приобретены и распространены стикеры «Все Мы разные, все Мы равные», листовки «Молодежь против экстремизм», в количестве 2000 шт. |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | В 2020 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. В целях разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом (прежде всего молодежью) идеологии терроризма в различных ее проявлениях учреждениями культуры проведено 11 круглых столов, 19 информацион-ных часов, 11 бесед |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Без финансирования |  |  |  | В 2020 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. Для привития у молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности в рамках концертной программы «Святочный концерт детского образцового фольклорного ансамбля «Кубанские Голоса» была проведена встреча с Герасимовой Е.В., заслуженным работником культуры Кубани |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Без финансирования |  |  |  | В 2020 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. Заключен договор с ГАУКК «Кубанькино», на прокат фильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Так же видеоматериалы берутся с сайта Антитеррористической комиссии Краснодарского края. Всего проведено 23 показа |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи; в) участие в краевых и общероссийских фестивалях исполнительского искусства творческих коллективов; г) обеспечение поддержки фестивалей современного искусства, включающих в свою программу художественные проекты антитеррористической направленности; д) выпуск телевизионных, документальных роликов и фильмов, направленных па формирование у молодежи уважительного отношения к представителям других народов, религий и конфессий | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий |  |  |  | В 2020 году финансирование мероприятий в рамках Программы не планировалось. Организованно и проведено 75 мероприятий, направ-ленных на гармонизацию межнациональных отноше-ний, формирование уважи-тельного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на территории края |
| 1.3.10 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информационного обеспечения антитеррористической деятельности органов местного самоуправления | Без финансирования |  |  |  | В средствах массовой информации (газета «Огни Кавказа», Интернет-ресурсы) размещено 36 материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. В социальной сети ВКонтакте ведется группа «Молодежь Белореченского района», в которой осуществляется работа в области противодействия идеологии терроризма, в течение года было опубликовано 20 постов по данному направлению |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Без финансирования |  |  |  | В 2020 году изготовление информационных материалов в рамках Программы не планировалось. Распространено 5200 памяток по обеспечению безопасности детей |
| 1.3.12 | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов | Без финансирования |  |  |  | В результате мониторинга в средствах массовой информации экстремистских материалов и фактов распространения экстремистской идеологии не выявлено. |
| 1.3.13 | Проведение обследований мест компактного проживания и досуга иностранных и иногородних рабочих (гаражно-строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, жилые помещения частного жилого фонда, частные гостиницы). Организация взаимодействия с работодателями и представителями диаспор (землячеств) с целью организации профилактической работы с трудовыми мигрантами, предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в мигрантской среде | Без финансирования |  |  |  | В течение 2020 года на территории муниципаль-ного образования Белореченский район проведено 457 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 496 объектов, в том числе 29 ГСК, 184 многоквартирных дома, 282 иных объекта. По результатам обследований выявлено 76 нарушений миграционного законодательства. Организовано проведение разъяснительной работы с работодателями, использующими иностранную рабочую силу и трудовыми мигрантами, разработаны и распространяются памятки с указанием мер административной и уголовной ответственности за нарушения миграционного законодательства |
| 1.3.14 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Без финансирования |  |  |  | В социальных сетях управления по делам молодежи за 2020 год, было размещено 54 публикации социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодёжи |
| 1.3.15 | Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму | Без финансирования |  |  |  | Изготовлены наглядные материалы (листовки, буклеты) для распространения среди населения. На интернет-ресурсах размещен 1 материал |
| 1.3.16 | Проведение в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях) работы по разъяснению сути противоправной деятельность, осуществляемой лидерами экстремистских организаций | Без финансирования |  |  |  | В течение 2020 года в социальных сетях управления по делам молодежи, было размещено 7 публикаций по разъяснению сути противоправной деятель-ности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций |
| 1.3.17 | Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов | Без финансирования |  |  |  | Проведено 12 совещаний педагогического коллектива по теме профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства российской нации с участием 250 педагогов. Проведено 68 родительских собраний с участием 2528 родителей |
| 1.3.18 | Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях | Без финансирования |  |  |  | Организовано просвещение подростков в сфере гармонизации межнациональных отношений, недопущения проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве. Проведено 247 классных часа с участием 4186 человек. Проведено 79 акций «Правила поведения несовершеннолетних в период проведения массовых мероприятий с участием 3328 человек. Проведено 584 беседы по правилам поведения во время каникул с участием 3788 школьников. Проведено 149 инструктажей по действиям учащихся при получении сигнала об угрозе террористического акта с участием 4396 школьников |
| 1.3.19 | Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних | Без финансирования |  |  |  | Проведено 27 лекций с участием 2149 школьников по ознакомлению с положениями Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Проведено 35сверок книжного фонда с регулярно пополняемым федеральным списком экстремистских материалов с участием 198 педагогов. Проведены познавательно-развлекательные мероприятия с учащимися: 37 конкурсов рисунков по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма в образовательных организациях с участием 2589 школьников; 35 библиотечных выставок по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма с участием 2615 школьников; 198 уроков доброты, нравственности с участием 2769 школьников; 256 бесед на тему детского телефонного терроризма с участием 3939 школьников; 35 конкурсов сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство» с участием 1828 школьников |
| 1.4.1 | Укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры (приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами видеонаблюдения, экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами тревожной сигнализации) | Бюджет МО | 413,9 | 413,9 | 413,9 | В одном учреждении культуры установлены системы видеонаблюдения и оповещения, приобретен ручной досмотровой металлодетектор. В одном учреждении культуры установлены системы видеонаблюдения и оповещения |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Бюджет МО | 212,74975 | 212,74975 | 212,74975 | Приняты меры по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности: в двух образовательных организациях дооборудованы системы видеонаблюдения, в двух образовательных организациях установлены системы экстренного оповещения |

Заместитель главы МО

Белореченский район							И.В.Конюшенко

Е.В.Павленко

31954