ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район»

за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район» утверждена постановлением администрации МО Белореченский район от 26.10.2017 №2589 (изменения внесены постановлениями администрации МО Белореченский район от 29.05.2018 №1130, от 05.09.2018 №1979, от 06.02.2019 №229, от 26.02.2019 №460, от 27.03.2019 №802, от 17.04.2019 №1011, от 09.08.2019 №2013, от 30.08.2019 №2164, от 04.10.2019 №2471, от 30.01.2020 №116, от 28.08.2020 №1063, от 20.11.2020 №1604, от 29.01.2021 №117).

В 1 полугодии 2021 года, согласно утвержденному Плану реализации муниципальной программы на 2021 год, контрольные сроки реализации установлены по 20 мероприятиям.

Финансирование мероприятий в 1 полугодии 2021 года планировалось в сумме 500,0 тыс.руб., израсходовано 798,9 тыс.руб. на укрепление антитеррористической защищенности 1 объекта культуры и 3 объектов образования.

Результаты реализации мероприятий в 1 полугодии 2021 года:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, начальники управления образованием, управления культуры, управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, по физической культуре и спорту, управления сельского хозяйства, отдела экономического развития администрации муниципального образования Белореченский район | В 1 полугодии 2021г. проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности 23 объектов культуры. В ходе мониторинга замечаний не выявлено, имеется в наличие вся необходимая документация. 19 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса (нарушений не выявлено). 23 торговых объектов, основные недостатки – отсутствие необходимого количества источников освещения. Камер видеонаблюдения для непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на территории торговых объектов. 3 объектов перерабатывающей промышленности (ООО «КФ «Виктория», ООО «Южная соковая компания», ООО «Кубань-Ти»). 41 объект образования. В результате мониторинга в МБОУ СОШ 36, 21 выявлена потребность дооборудования системы видеонаблюдения; МБОУ СОШ 2,8,39,21,7,27,18,23 выявлена потребность в дооборудовании и монтаже системы экстренного оповещения. В 40 образовательных учреждениях есть потребность в приобретении и монтаже охранной сигнализации |
| 1.1.2 | Проведение с руководителями промышленных предприятий, объектов здравоохранения, торговли, зрелищных и спортивных организаций разъяснительной работы о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правилах поведения персонала и посетителей при угрозе совершения террористических актов | Начальники управления промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ, управления торговли, управления культуры, управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район | Проведена разъяснительная работа с руководителями 3 спортивных объектов (МАУ «Спортивная школа», МАУ «СШОР «Волна», МАУ «Стадион»), 9 учреждений культуры (МБУ «РДК», ЦКРЦ Южненского с/п, ЦКРЦ Рязанского с/п, ЦКРЦ Великовечненского с/п, ЦКРЦ Дружненского с/п, ЦКРЦ Родниковского с/п, ДХШ г.Белореченска, ДШИ ст.Рязанской, ДШИ с.Школьного), 23 торговых объектов (КРК «Олимпик», ТЦ «Космос», магазин «Zenden», магазин «Агрокомплекс», ярмарка «Самсон», ООО «Рынок», гипермаркет «Магнит», магазин «Эльдорадо», магазин «Детский мир», гипермаркет «DNS» и др.), всех образовательных организаций. На объектах размещены наглядные материалы антитеррористической направленности |
| 1.1.3 | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В 1 полугодии 2021 года совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль» выявлено 65 ссылок предположительно экстремистской направленности. Материалы направлены в Белореченскую межрайпрокуратуру, 4 ссылки заблокированы |
| 1.3.4 | Проведение информационной и разъяснительной работы в ССУЗах для учащихся об основных формах проявления экстремизма, о правовой ответственности за правонарушения экстремистской и террористической направленности. Приглашение экспертов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В 1 полугодии 2021 года проведены следующие мероприятия: - 2 круглых стола «Безопасность в твоих руках», «Диалог во имя гражданского мира и согласия» с охватом 60 чел. Место проведения – молодежно-спортивный центр, экспертами выступали ст.инспектор ПДН ОМВД России по Белореченскому району, священнослужитель Свято-Покровского Храма, руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», присутствовали глава МО Белореченский район, председатель общественной палаты МО Белореченский район, начальник полиции ОМВД России по Белореченскому району; - 3 профилактических дискуссии «Безопасный интернет», «Экстремизм - угроза обществу», «Нет террору». Охват составил 178 чел. Место проведения: ЧУПОО «Бизнес и право», ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза». Спикерами выступили: ветеран боевых действий в Республике Афганистан, руководитель МКУ «ЦКСОПиМ «Новое поколение», председатель общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль», старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белореченскому району, заместитель председателя местного отделения союза армян России, настоятель Свято-Покровского храма; - «Час кибербезопасности». Место проведения АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», охват 70 чел.; - 4 акции по раздаче информационно-печатной продукции «Молодежь против экстремизма». Охват составил 390 чел. |
| 1.3.6 | Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, проведение семинаров, круглых столов, диспутов | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За 1 полугодие 2021г. проведено 198 мероприятий о разъяснении сущности терроризма и его общественной опасности: 59 круглых столов, 64 бесед, 24 семинаров, 51 диспут |
| 1.3.7 | С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства развитие практики проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Проведено 4 мероприятия с участием общественных организаций и деятелей культуры: 1. Круглый стол «Межнациональная культура» в СДК с.Архиповского. В мероприятии приняли участие руководитель центра «Новое поколение», представитель полиции, ветеран афганской войны. Количество участников 54 чел. 2. В рамках праздничной концертной программы «Светлый праздник Рождества» проведена встреча с заслуженным работником культуры Кубани Герасимовой Е.В. Количество зрителей 78 чел. 3. Информационный час «Формирование толерантного поведения в семье» в СК п.Мирного. Количество участников 57 чел. 4. Информационный час «Будь бдителен» в НОШ №34 ст.Черниговской. Количество участников 24 чел. |
| 1.3.8 | Задействование системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Заключен договор с «Кубань-кино». В отчетный период показаны ролики антитеррористической направленности. Всего состоялось 93 показа. Количество зрителей-7265 чел. |
| 1.3.9 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Белореченского района на постоянной основе: а) организация и проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивалей, гастрольных программ, спектаклей); б) организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | За отчетный период в учреждениях культуры проведено 423 мероприятия в целях поддержания национальных и религиозных традиций населений с общим охватом 7428 чел. из них 152 мероприятия в области народного творчества, 271 культурно-массовое мероприятие |
| 1.3.11 | Распространение информационных материалов на печатной основе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | Распространено 389 памяток по обеспечению безопасности детей с участием 13574 школьников (человеко-участие) |
| 1.3.12 | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В 1 полугодии 2021 года совместно с общественным объединением правоохранительной направленности «Молодежный патруль» выявлено 65 ссылок предположительно экстремистской направленности. Материалы направлены в Белореченскую межрайпрокуратуру, 4 ссылки заблокированы. В ходе мониторинга иных средств массовой информации экстремистских материалов не выявлено |
| 1.3.13 | Проведение обследований мест компактного проживания и досуга иностранных и иногородних рабочих (гаражно- строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, жилые помещения частного жилого фонда, частные гостиницы). Организация взаимодействия с работодателями и представителями диаспор (землячеств) с целью организации профилактической работы с трудовыми мигрантами, предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в мигрантской среде | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | В 1 полугодии 2021 года проведено 223 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ, в ходе которых обследовано 116 объектов миграционного контроля, в том числе 21-СНТ, 101-МКД, 3-ГСК и 112 иных объекта (рынки, гостиницы, строительные объекты, частный жилой сектор), составлены соответствующие акты. В рамках взаимодействия с работодателями и лидерами армянской, азербайджанской, турецкой, турецко-месхетинской и греческой национальных диаспор проведены рабочие встречи, в ходе которых обращено внимание на недопустимость распространения идеологии экстремизма, терроризма, в том числе среди трудовых мигрантов. Разработаны и распространяются памятки c указанием мер ответственности за нарушения миграционного законодательства |
| 1.3.14 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В социальных сетях управления по делам молодежи за 1 квартал размещено 23 публикации социальной рекламы, направленной на патриотической воспитание молодежи |
| 1.3.15 | Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму | Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Белореченский район | На официальном сайте администрации МО Белореченский район размещены материалы по повышению бдительности для населения |
| 1.3.16 | Проведение в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях) работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций | Начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | За 1 полугодие 20201г. в социальных сетях размещено 10 публикаций по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций |
| 1.3.17 | Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов | Начальники управления образованием, управление по делам молодежи, администрации муниципального образования Белореченский район | В управлении по делам молодежи администрации МО Белореченский район осуществляют свою деятельность 3 коллегиальных органа: школьный совет, молодежный совет, студенческий совет, которые принимают участие в мероприятиях по профилактике экстремизма в молодежной среде. В первом полугодии проведено 1 мероприятие с охватом 33 человека. |
| 1.3.18 | Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях | Начальники управления образованием, управления по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район | В целях совершенствования мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях, специалист, курирующий направление «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» прошел повышение квалификации по программе «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде». В образовательных организациях проведена информационная кампания, направленная на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации: -проведено 56 совещаний педагогического коллектива по теме профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, с участием 997 педагогов (человеко-участие); - оформлено 262 стенда, с участием 5558 педагогов и школьников; - проведено 311 родительских собраний «Об иностранных религиозных организациях, псевдоправославных, неоязычных, радикальных сектах и культах», с участием 14983 родителей (человеко-участие). Специалист, курирующий направление «Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде», прошёл повышение квалификации по программе «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде» |
| 1.3.19 | Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних | Начальники управления образованием, отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Белореченский район | В ходе мероприятий фактов радикализации несовершеннолетних не выявлено |
| 1.4.1 | Укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры (приобретение арочных досмотровых металлодетекторов, турникетов, ограждений для организации пропускного режима, оборудование системами видеонаблюдения, экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами охранной и тревожной сигнализации) | Начальник управления культуры администрации муниципального образования Белореченский район | Приобретены технические средства для обеспечения антитеррористической защищенности 1 учреждения культуры (ДМШ им.И.Е.Каптана) |
| 1.4.2 | Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка и модернизация систем видеонаблюдения, экстренного оповещения, охранной сигнализации, наружного освещения, усиление технической укрепленности объектов, организация физической охраны) | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район | Осуществлён монтаж охранной сигнализации в МБДОУ Д/С 17, ведутся работы по монтажу охранной сигнализации МБДОУ Д/С 3, МБДОУ Д/С 7 |

Заместитель главы муниципального образования

Белореченский район, начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами										И.В.Конюшенко

Павленко Евгений Васильевич

8(86155)31954